## Báo giá tổng
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Cổ phần VCCorp xin trân trọng báo giá giải pháp tổng thể như sau:
Lưu ý - Phần tài khoản đăng nhập hệ thống: Chia làm 2 loại tài khoản bao gồm tài khoản đăng nhập website và tk đăng nhập hệ thống giải pháp bizfly bao gồm Bizflyshop, chatbot, CRM, Loyalty (Khách hàng đã confirm đồng ý phương án này với sale Hùng) - Báo giá này bảng giá này tạm tính cho các đầu mục công việc đã làm việc với khách hàng ngày 23/10/2020 , Bizfly đề xuất 1 số giải pháp phù hợp với khách hàng, thực tế triển khai trong trường hợp phát sinh theo yêu cầu của khách hàng thì sẽ gửi báo giá bổ sung.
STT | Hạng mục | Chi tiết Hạng mục triển khai |  | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú
1 | Thiết kế & Xây dựng Website | Thiết kế giao diện website | - BizFly sẽ thiết kế giao diện website tương thích với các trình duyệt chạy trên máy tính và điện thoại thông minh. - BizFly sẽ tiến hành thiết kế web và cung cấp cho khách hàng 2 giao diện trang chủ (dưới định dạng file PNG) để khách hàng xem trước. (*) Nếu quý khách chưa hài lòng, BizFly sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách nếu thấy ý kiến đó hợp lý. - Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/ mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước). | Gói | 1 | 37150000
|  | Lập trình giao diện tương tác người dùng | Là khoản chi phí phát sinh cho việc dàn lại các trang giao diện, cấu hình giao diện từ bản thiết kế dạng tĩnh cắt sang định dạng HTML/ CSS & lập trình các hiệu ứng hoạt động trên toàn bộ Website tương thích với các trình duyệt chạy trên máy tính và điện thoại thông minh. | Gói | 1 | 121190000 | - Đối với khách mua buôn sẽ có có button mua số lượng lớn để ghi nhận đơn hàng - Phần tính phí ship vận chuyển hiển thị trên website hiện tại chưa triển khai tại giai đoạn này. Xem chi tiết tại module website Xem sitemap của website
|  | Lập trình các chức năng quản trị Website & Ghép vào giao diện | Là khoản chi phí phát sinh cho việc Lập trình các chức năng cơ bản của 1 Website giới thiệu, đảm bảo vận hành ổn định & triển khai các luồng thao tác trên Website hoạt động đúng như mô tả website ban đầu
|  | Tiêu điểm trên website | Đổi thành tiền Đổi quà trên website Đổi ra mã coupon để mua hàng | Gói | 1 | 21230000 | - Giá chỉ bao gồm các hình thức tiêu điểm trên
|  | Tối ưu SEO | Tối ưu theo chuẩn SEO on page cơ bản của Vccorp | Gói | Miễn phí |  | Không giới hạn thời gian
|  | Tính km vận chuyển đơn hàng | Đo số km từ kho đến địa chỉ người nhận (số km sẽ được hiển thị trong phiếu xuất kho, đơn hàng trên Bizshop) |  |  | 16810000 | Giai đoạn 1: Chỉ tiến hành đo quãng đường từ kho Nguyễn Tuấn (Thanh Xuấn) Chi phí chưa bao gồm phí trả cho google API ( 7$/ 1000 lượt hiển thị
3 | Loyalty | Tích điểm khi mua hàng gói 3000 user trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | - Tích hợp tích điểm - Giá: FREE 6 tháng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website
4 | Tích hợp Bizfly Chatbot | Gói 20,000 user lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 3600000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
5 | Tích hợp Bizfly CRM | Gói 30,000 user lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
6 | Tích hợp bizflyshop | Gói 2000 đơn hàng/ 1 tháng lưu trữ trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000 | Xem chi tiết tính năng tại đây
7 | Email marketing (Bắn thông tin đơn đặt hàng về email admin) | Gói 10.000 lượt gửi trong 12 tháng |  | Gói | 1 | 6000000
8 | Báo cáo |  |  |  |  | Miễn phí | Các báo cáo sẽ thực hiện ở giai đoạn 1(xem chi tiết tại Mô-đun Các tính năng bổ sung thêm)
9 | bizflyshop | Người mua có thể tự tạo các combo bằng cách tích chọn các sản phẩm và hệ thống sẽ tự động cập nhập giá |  |  |  | Miễn phí | Các rule người mua tự tạo combo sẽ thực hiện ở giai đoạn 1(xem chi tiết tại Mô-đun Các tính năng bổ sung thêm)
Tổng | [5 empty] | 223980000
Bằng chữ |  | Hai trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi ngàn nghìn đồng chẵn (Phần mềm không chịu phí VAT)

## Mô-đun website
WEBSITE
STT | Mô-đun Chức năng | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | API giữa website và bizflyshop | Ghi chú
1 | Trang chủ
2 | Sản phẩm giấy | Hiển thị | Danh mục sản phẩm | Lấy từ bizflyshop | Tất cả những thông tin trên đều làm theo đề xuất của Bizfly phù hợp với các mặt hàng mà khách hàng đang kinh doanh. Nếu khách hàng có yêu cầu thay đổi so với mô tả trong file module này thì Bizfly sẽ có báo giá thêm
|  |  | Danh mục thuộc tính của bộ lọc cấp 1 | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Sắp xếp theo từ thấp - cao, cao thấp, bán chạy | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Danh mục sản phẩm khuyến mại | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm + kết quả | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Chi tiết sản phẩm | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Giá bán/ giá gạch | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Album ảnh | Lấy từ bizflyshop
Tiến trình Mua và thanh toán
|  |  | Tiêu điểm - Đổi thành tiền - Đổi quà trên website - Đổi ra mã coupon để mua hàng |  | Tính năng bổ sung thêm
|  | Quản trị | Check được tồn kho sản phẩm theo kho => để khách hàng có thể đặt hàng chuẩn xác | Lấy từ bizflyshop
Gửi sản phẩm khách mua về giỏ hàng
|  |  | Xem thông tin khách hàng khi mua số lượng lớn |  |  | B2
Gửi bình luận, đánh giá về trang quản trị
3 | Sản phẩm máy móc (landingpage) | Hiển thị | Danh mục sản phẩm |  | Mô-đun bổ sung thêm thêm
Tìm kiếm sản phẩm + kết quả
Giá: Liên hệ
Tên/ Ảnh/ Mô tả ngắn sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Form đăng kí mua hàng
|  | Quản trị | Tạo / Chính sửa Danh mục sản phẩm
Tạo / Chính sửa Danh sách sản phẩm theo danh mục
Chỉnh sửa chi tiết thông tin sản phẩm
Quản lý danh sách khách hàng đăng kí mua sản phẩm
4 | Giỏ hàng và thanh toán | Hiển thị | Quản lý giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Thanh toán
Chọn địa điểm giao hàng
Xác nhận đơn hàng
|  |  | Lịch sử đặt hàng | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Tra cứu thông tin đơn hàng | Lấy từ bizflyshop
5 | Quản lý đơn đặt hàng | Quản trị | Quản lý yêu cầu của khách mua số lượng lớn
6 | Blog | Hiển thị | Danh mục blog
Chi tiết blog
Tìm kiếm blog
|  | Quản trị | Đăng tải blog
Chỉnh sửa nội dung blog
Ẩn/ hiện/ đánh giấu tin tức nổi bật
7 | Giới thiệu | Hiển thị | Thông tin công ty
|  | Quản trị | Đăng tải thông tin công ty
8 | Chính sách và điều khoản | Hiển thị | Chính sách
Điều khoản
9 | Đăng ký/đăng nhập | Hiển thị | Đăng ký đăng nhập dành cho khách hàng
Đăng nhập/Quên mật khẩu
|  |  | Thông tin đơn hàng | Lấy từ bizflyshop
|  |  | Tích điểm cho khách hàng | Lấy từ bizflyshop
Quản lý đăng nhập dành cho khách hàng
|  |  | Thông tin tài khoản (tên, email, sđt, địa chỉ) | Lấy từ bizflyshop
Phân hạng thành viên theo điểm, gửi thông báo cho khách hàng cần bao nhiêu điểm nữa để lên hạng.
10 | Quản lý khách hàng | Quản trị | Xem danh sách khách hàng
Tạo tài khoản
Khóa tài khoản
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu
11 | Đánh giá, bình luận, vote sao | Hiển thị | Vote sao & bình luận user tại các trang chi tiết
|  | Quản trị | Sửa xóa, rep lại bình luận của khách dưới tư cách admin
Hệ thống
Ghi nhận thông tin bình luận của user
12 | Hỗ trợ online | Hiển thị | Hotline
13 | SEO | Quản trị | Tích hợp Google Smart Shopping
Gắn code tracking Google Analytic, FB Pixel
Tích hợp Google Product Feed
Tích hợp Facebook Product Feed
14 | Quản trị banner | Quản trị | Quản trị các banner website
15 | Quản trị user hệ thống | Quản trị | Phân quyền user
Quản trị user hệ thống
Khóa tài khoản
Tạo tài khoản mới
Lịch sử giao dịch
Ghi chú: Phần bôi màu là đơn giá bổ sung thêm

## Tính năng bizflyshop
bizflyshop
STT | Hạng mục | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | API giữa website và bizflyshop | Ghi chú
1 | Sản phẩm | Quản trị | - Tạo / Chính sửa Danh mục sản phẩm
Quản lý, tạo & Đồng bộ danh mục sản phẩm khuyến mãi từ bizflyshop về website
- Tạo / Chính sửa Danh sách sản phẩm theo danh mục
- Chỉnh sửa chi tiết thông tin sản phẩm
- Quản lý danh sách Khách hàng mua mua sản phẩm
- Tạo các combo và fix giá > đồng bộ với bên bizflyshop
- Chỉnh sửa thông tin khuyến mãi/Danh mục sản phẩm khuyến mãi
- Đồng bộ sản phẩm
- Đồng bộ chiến dịch khuyến mãi từ bizflyshop lên website
- Check được tồn kho sản phẩm theo kho => để khách hàng có thể đặt hàng chuẩn xác
- Sắp xếp theo từ thấp - cao, cao thấp, bán chạy
- Giá bán/ giá gạch
- Album ảnh
2 | Quản lý đơn đặt hàng | Quản trị | - Quản lý đơn hàng
- Bắn thông tin đơn đặt hàng về email admin
- Xem sửa xóa chi tiết đơn hàng
- Ghi nhận đơn đặt hàng
- Đẩy thông tin đơn phân loại về bizfly shop
- Ghi nhận tích điểm trong hệ thống loytalty
|  |  | - Chọn kho xuất và xem số km từ kho đến địa chỉ người nhận (số km cập nhập trên phiếu xuất kho và đơn hàng) |  | Giai đoạn 1: Chỉ đo số km từ kho Nguyễn Tuân đến địa chỉ người nhận
3 | Tính năng thêm | Báo cáo | - Báo cáo doanh thu, số lượng đơn hàng theo từng kênh (web, facebook) phân theo sản phẩm, ngành hàng, khu vực (quận), |  | Khách hàng confirm lại các rule sẽ triển khai trong giai đoạn 1 (nếu thêm có thể sẽ phát sinh chi phí)
- Báo cáo tồn kho, Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của từng kho, Báo cáo doanh thu
- Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của nhân viên
|  | Người mua tự tạo combo | Rule 1: Người mua chọn các sản phẩm với 1 tổng giá nhất định (có thể set mức giá) sẽ tự fix giá giảm |  | Khách hàng confirm lại các rule sẽ triển khai trong giai đoạn 1 (nếu thêm có thể sẽ phát sinh chi phí)
Rule 2: Người mua chọn mua các sản phẩm + sản phẩm nhất định (có thể set sản phẩm) thì sẽ tự fix giả giảm
Rule 3: Người mua chọn các sản phẩm tạo thành combo và hệ thống tự fix giá ( từ mấy sản phẩm trở lên bao nhiêu %)

## Timeline
BẢNG QUY TRÌNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG - BIZFLY
STT | Nội dung công việc | Công việc của BizFly | Công việc của Quý khách | Số ngày (Dự kiến)
1 | Thu thập thông tin thiết kế website | + Bizfly sẽ trao đổi với khách hàng về các tính năng của hệ thống |  | 04 ngày làm việc
|  | + Viết đề án và báo giá gửi cho khách hàng | + Tiếp nhận đề án và bổ sung nội dung của đề án gửi lại cho BizFly
+ Thống nhất nội dung và yêu cầu mô tả giao diện website và hệ thống tích hợp
+ Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 | Ký hợp đồng | + Thu Tạm ứng chi phí lần 1 (50% giá trị HĐ) | + Thanh toán chi phí lần 1 (50% giá trị HĐ) | 02 ngày làm việc
|  | + Lấy hình ảnh, dữ liệu từ khách hàng như Logo, profile công ty. | + Cung cấp hình ảnh + Chuẩn bị nội dung chi tiết
+ Đại diện BizFly và Khách hàng cùng ký biên bản xác nhận yêu cầu xây dưng hệ thống
3 | Thiết kế giao diện | + Thiết kế Demo giao diện Trang chủ ( 4 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận) |  | 4 ngày nhận thiết kế demo trang chủ (Tổng 15 ngày làm việc tối đa không quá 20 ngày)
|  | + Thiết kế Demo giao diện web | + Chuẩn bị dữ liệu bài viết, hình ảnh cần đưa lên web + Chuẩn bị thông tin tên miền
+ Theo dõi tiến độ triển khai
4 | Demo giao diện website | + Gửi giao diện demo trang chủ website bằng hình ảnh cho khách hàng | + Duyệt giao diện demo | - Thời gian làm việc tuỳ thuộc theo tiến độ hợp tác thực tế giữa 2 bên. - Tổng thời gian phát sinh cho hoạt động nhận xét & chỉnh sửa giao diện không quá 2/3 tổng thời gian thiết kế .
|  | + Chỉnh sửa giao diện | + Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
+ Thống nhất giao diện của website
|  | + Thu Tạm ứng chi phí lần 2 (30% giá trị HĐ) | + Thanh toán chi phí lần 2 (30% giá trị HĐ)
5 | Lập trình website và kết nối giải pháp | + Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chức năng website theo như 2 bên thống nhất đi kèm với bản Demo website đã duyệt |  | 45 ngày làm việc (tối đa không quá 60 ngày)
+ Lập trình hệ quản trị website và kết nối API Bizfly shop
+ Lập trình giao diện website
6 | Cài đặt lên mạng | + Bàn giao link todo
|  | + Cài đặt website chạy thử trên mạng internet | + Vận hành thử website và chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ (~2h làm việc) của website yêu cầu BizFly hoàn thiện | 03 ngày làm việc
+ Chỉnh sửa những chức năng, tiểu tiết nhỏ khách hàng cung cấp (nếu có)
7 | Bàn giao, đào tạo quản trị | + Bàn giao website, thanh lý hợp đồng. | + Tiếp nhận các thông số quản trị | 05 ngày làm việc
|  | + Tiếp nhận chi phí lần cuối (20% giá trị HĐ) | + Thanh toán lần cuối (20% giá trị HĐ)
|  | + Hướng dẫn quản trị website và các giải pháp tích hợp | + Ký kết biên bản bàn giao website.
+ Cử người quản trị website để Bizfly hướng dẫn quản trị
8 | Bảo hành | - Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng
** Lưu ý: ngày làm việc được tính từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm T7 & CN.

## Đơn giá riêng phần bổ sung
CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG THÊM
Hạng mục | Chi tiết hạng mục triển khai | Tính năng | Mô tả chi tiết tính năng | API giữa website và bizflyshop | Ghi chú | Đơn giá | Khách hàng trả lời
Website | Sản phẩm máy móc (landing page giới thiệu sản phẩm) | Hiển thị | Danh mục sản phẩm |  |  | 14150000
Tìm kiếm sản phẩm + kết quả
Giá: Liên hệ
Tên/ Ảnh/ Mô tả ngắn sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Form đăng kí mua hàng
|  | Quản trị | - Tạo / Chính sửa Danh mục sản phẩm
- Tạo / Chính sửa Danh sách sản phẩm theo danh mục
- Chỉnh sửa chi tiết thông tin sản phẩm
- Quản lý danh sách khách hàng đăng kí mua sản phẩm
| Mô-đun Sản phẩm giấy | Hiển thị | Tiêu điểm - Đổi thành tiền - Đổi quà trên website - Đổi ra mã coupon để mua hàng |  |  | 21230000
Bizshop | Tích năng thêm | Đo khoảng cách vận chuyển | Đo khoảng cách km từ kho ( giai đoạn 1: 1 Kho Nguyễn Tuân) với địa chỉ nhận hàng của khách hàng |  | Chưa bao gồm chi phí khách hàng trả cho Google (7$/1000 lượt hiển thị) | 16810000
Website
Bizshop | Tích năng thêm | Báo cáo | - Báo cáo doanh thu, số lượng đơn hàng theo từng kênh (web, facebook) phân theo sản phẩm, ngành hàng, khu vực (quận), - Báo cáo tồn kho, báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của từng kho, báo cáo doanh thu - Báo cáo doanh thu và số lượng đơn hàng của nhân viên |  | Khách hàng confirm lại các báo cáo triển khai trong giai đoạn 1 (nếu thêm có thể sẽ phát sinh chi phí) | Miễn Phí
|  | Người mua tự tạo combo | - Người mua chọn các sản phẩm với 1 tổng giá nhất định (có thể set mức giá) sẽ tự fix giá giảm - Người mua chọn mua các sản phẩm + sản phẩm nhất định (có thể set sản phẩm) thì sẽ tự fix giả giảm - Người mua chọn các sản phẩm tạo thành combo và hệ thống tự fix giá ( từ mấy sản phẩm trở lên bao nhiêu %) |  | Khách hàng confirm lại các tính năng sẽ triển khai trong giai đoạn 1 (nếu thêm có thể sẽ phát sinh chi phí)
Tổng | [5 empty] | 52190000
Bằng chữ |  | Năm mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn (Phần mềm không chịu phí VAT)